## Budget Amt 70
Fachbereichsbudget 2004
Fachbereich Budget Amt 70 | 7000
Einnahmen / Ausgaben | Jahresplandaten |  |  | Erwartung zum 31.12.
| Haushalts- ansatz | Anordnungs- soll | reserviert (Aufträge) | noch offen
| T€ | T€ | T€ | T€ | %
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2-3 | 5=4 / 1
Steuern, Zuw. f. übergem. Aufgaben, Familienausgleichsl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Verw. und Betrieb | 28.3 | 35.4675 | 0 | -7.165 | -0.25318
innere Verrechnungen | 8223.9 | 7566.511 | 0 | 657.389 | 0.079936
sonstige Finanzeinnahmen | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1
Summe Einnahmen | 8252.3 | 7601.9785 | 0 | 650.324
Personalausgaben | 3850.5 | 3817.4068 | 0 | 33.093 | 0.0085945
Sachausgaben | 1171.9 | 883.0798 | 0 | 288.82 | 0.24645
innere Verrechnungen | 3171.7 | 2800.3063 | 0 | 371.395 | 0.1171
Zuweisungen u. Zuschüsse | 58.2 | 55.1409 | 0 | 3.059 | 0.05256
sonstige Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Ausgaben | 8252.3 | 7555.9338 | 0 | 696.367
Ergebnis | 0 | 46.0446 | 0 | -46.043
Bei den Sachausgaben ergaben sich infolge des Minderbedarfs, insbesondere bei den kalkulatorischen
Kosten (Abschreibung und Verzinsung der Bauhöfe), erhebliche Minderausgaben. Dies führte zu
deutlich reduzierten Buchungen der inneren Verrechnungen (mit dem Amt 60).

## Abwasserbeseitigung
Fachbereichsbudget 2004
Fachbereich Abwasserbeseitigung | 9300
Einnahmen / Ausgaben | Jahresplandaten |  |  | Erwartung zum 31.12.
| Haushalts- ansatz | Anordnungs- soll | reserviert (Aufträge) | noch offen
| T€ | T€ | T€ | T€ | %
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2-3 | 5=4 / 1
Steuern, Zuw. f. übergem. Aufgaben, Familienausgleichsl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Verw. und Betrieb | 8102.7 | 8099.991 | 0 | 2.709 | 0.00033433
innere Verrechnungen | 91.7 | 77.6586 | 0 | 14.041 | 0.15312
sonstige Finanzeinnahmen | 332 | 301.4717 | 0 | 30.528 | 0.091952
Summe Einnahmen | 8526.4 | 8479.1213 | 0 | 47.278
Personalausgaben | 741.4 | 705.5873 | 0 | 35.812 | 0.048303
Sachausgaben | 7142.4 | 7039.1749 | 0 | 103.225 | 0.014452
innere Verrechnungen | 207.9 | 204.1445 | 0 | 3.755 | 0.018062
Zuweisungen u. Zuschüsse | 0.4 | 0.0179 | 0 | 0.382 | 0.955
sonstige Finanzausgaben | 434.3 | 520.9387 | 0 | -86.639 | -0.19949
Summe Ausgaben | 8526.4 | 8469.8633 | 0 | 56.535
Ergebnis | 0 | 9.258 | 0 | -9.257
Die Sielbenutzungsgebühren wurden im 1. Nachtrag um ca. 50.000 € -auf das tatsächliche Ergebnis in 2004- reduziert.
Die Ausgaben für die Abwasserableitung wurden reduziert, da die Abrechnung aus 2003 mit der HSE eine
Erstattung in Höhe von ca. 350.000 € erbrachte. Die Abrechnung des Abwasserinkassos mit den Stadtwerken wurde
vom Amt für Finanzen versehentlich in 2004 nicht angewiesen, so dass sich hier eine Minderausgabe in Höhe von
100.100 € ergab. Alle genannten Positionen ergaben in der Folge eine entsprechend höhere Zuführung an die Ge-
bührenausgleichsrücklage.

## Abfallentsorgung
Fachbereichsbudget 2004
Fachbereich Abfallentsorgung | 9500
Einnahmen / Ausgaben | Jahresplandaten |  |  | Erwartung zum 31.12.
| Haushalts- ansatz | Anordnungs- soll | reserviert (Aufträge) | noch offen
| T€ | T€ | T€ | T€ | %
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2-3 | 5=4 / 1
Steuern, Zuw. f. übergem. Aufgaben, Familienausgleichsl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Verw. und Betrieb | 6825.8 | 6375.3556 | 0 | 450.443 | 0.065991
innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Finanzeinnahmen | 1009.1 | 298.2276 | 0 | 710.872 | 0.70446
Summe Einnahmen | 7834.9 | 6673.5832 | 0 | 1161.315
Personalausgaben | 1841.8 | 1810.6472 | 0 | 31.153 | 0.016914
Sachausgaben | 5110.9 | 4002.5854 | 0 | 1108.314 | 0.21685
innere Verrechnungen | 632.2 | 617.4616 | 0 | 14.738 | 0.023312
Zuweisungen u. Zuschüsse | 250 | 218.0565 | 0 | 31.944 | 0.12778
sonstige Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Ausgaben | 7834.9 | 6648.7506 | 0 | 1186.149
Ergebnis | 0 | 24.8327 | 0 | -24.834
Bei den Rest- und Bioabfallgebühren haben sich insgesamt ca. 370.000 € Mehreinnahmen ergeben. Die Mengen bei der
Gewerbeabfallabrechnung fielen deutlich niedriger aus, als abgeschätzt werden konnte; es ergaben sich daher Minder-
einnahmen in Höhe von ca. 780.000 €. Bei der korrespondierenden Haushaltsstelle 7200.67320 sind Minderausgaben
in vergleichbarer Höhe zu verzeichnen. Die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage betrug demzufolge statt
770.000 € nur noch ca. 70.000 €.

## Bestattungswesen
Fachbereichsbudget 2004
Fachbereich Bestattungswesen | 9600
Einnahmen / Ausgaben | Jahresplandaten |  |  | Erwartung zum 31.12.
| Haushalts- ansatz | Anordnungs- soll | reserviert (Aufträge) | noch offen
| T€ | T€ | T€ | T€ | %
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2-3 | 5=4 / 1
Steuern, Zuw. f. übergem. Aufgaben, Familienausgleichsl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Verw. und Betrieb | 699.8 | 718.6415 | 0 | -18.842 | -0.026925
innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Finanzeinnahmen | 20.4 | 18.9975 | 0 | 1.402 | 0.068725
Summe Einnahmen | 720.2 | 737.639 | 0 | -17.44
Personalausgaben | 533 | 530.9738 | 0 | 2.026 | 0.0038011
Sachausgaben | 237.2 | 240.9769 | 0 | -3.778 | -0.015927
innere Verrechnungen | 150.5 | 251.408 | 0 | -100.908 | -0.67049
Zuweisungen u. Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Finanzausgaben | 20.4 | 40.3921 | 0 | -19.992 | -0.98
Summe Ausgaben | 941.1 | 1063.7508 | 0 | -122.652
Ergebnis | -220.9 | -326.1119 | 0 | 105.212
Bei den Inneren Verrechnungen ergaben sich Mehrkosten insbesondere durch höhere Verwaltungskostenbeiträge für
die "Querschnittsämter" sowie die internen Verrechnungen im Betriebsamt für Baumpflegearbeiten, Wegebauarbeiten
und Serviceleistungen der Werkstätten und des Fuhrparks.

## Straßenreinigung
Fachbereichsbudget 2004
Fachbereich Straßenreinigung | 9600
Einnahmen / Ausgaben | Jahresplandaten |  |  | Erwartung zum 31.12.
| Haushalts- ansatz | Anordnungs- soll | reservier (Aufträge) | noch offen
| T€ | T€ | T€ | T€ | %
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2-3 | 5=4 / 1
Steuern, Zuw. f. übergem. Aufgaben, Familienausgleichsl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Verw. und Betrieb | 699.8 | 718.6415 | 0 | -18.842 | -0.026925
innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Finanzeinnahmen | 20.4 | 18.9975 | 0 | 1.402 | 0.068725
Summe Einnahmen | 720.2 | 737.639 | 0 | -17.44
Personalausgaben | 533 | 530.9738 | 0 | 2.026 | 0.0038011
Sachausgaben | 237.2 | 240.9769 | 0 | -3.778 | -0.015927
innere Verrechnungen | 150.5 | 251.408 | 0 | -100.908 | -0.67049
Zuweisungen u. Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Finanzausgaben | 20.4 | 40.3921 | 0 | -19.992 | -0.98
Summe Ausgaben | 941.1 | 1063.7508 | 0 | -122.652
Ergebnis | -220.9 | -326.1119 | 0 | 105.212